Утверждаю

 Первый заместитель главы администрации

 Сосновоборского городского округа

 С.Г. Лютиков

 25.02.2021

**Отчёт о выполнении Комплексного плана мероприятий**

**по улучшению демографической ситуации**

**в Сосновоборском городском округе на 2019-2020 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Объем финансирования(тыс. руб.) | Информация о выполнении |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **1. Мероприятия в сфере улучшения состояния здоровья населения, снижения смертности** |
| 1.1. | Взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по вопросам разработки и обеспечения реализации мероприятий, направленных на повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению Сосновоборского городского округа Ленинградской области. | 2020 г. | Финансирование не предусмотрено | Осуществлялось регулярное взаимодействие руководства ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России (далее — медсанчасть) с Федеральным медико-биологическим агентством, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, администрацией Сосновоборского городского округа, другими заинтересованными организациями по вопросам совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения Сосновоборского городского округа, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи.За 2020 г. в ФМБА России направлена информация:• по выполнению подразделениями медсанчасти целевых показателей деятельности лечебно-профилактических медицинских организаций, подведомственных ФМБА России (ежеквартально);• по выполнению Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности («дорожная карта») подразделений медсанчасти (ежеквартально);• о предоставлении государственных услуг подразделениями медсанчасти (ежемесячно).Информация о состоянии и результатах работы, достигнутых показателях по организации и оказанию медико-санитарной помощи населению на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области систематически доводилась адресатам в установленные сроки, освещалась в муниципальных СМИ.Руководство ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России регулярно принимало участие в работе совещаний, коллегий, комиссий и других мероприятий, проводимых органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, по вопросам совершенствования организации, улучшения качества и доступности медицинской помощи населению в рамках реализации Территориальной программы госгарантий бесплатной медицинской помощи.Издавались приказы и распоряжения по медсанчасти, направленные на совершенствование организации и улучшение доступности и качества медицинской помощи населению.Для сотрудников подразделений медсанчасти организована и проведена лекция ведущим научным сотрудником, доктором медицинских наук Научно-клинического и образовательного центра «Кардиология» Санкт-Петербургского государственного университета Уразгильдеевой С.А. на тему: «Метаболический синдром и артериальная гипертензия: комплексный подход к лечению и профилактике. Особенности терапии АГ и МС у женщин в постменопаузе». |
| 1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | 2020 г.  | 1712,0 | 1454,5 | Подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа» включает:  - медицинские услуги, направленные на профилактику социально-значимых заболеваний, в т.ч.: школа по управлению сахарным диабетом для детей и школа по управлению сахарным диабетом для взрослых; контроль уровня сахара в крови (экспресс-метод с использованием тест-полосок).- медицинские услуги по защите и укреплению здоровья беременных женщин, направленные на сохранение и укрепление здоровья беременных женщин, включающие в себя: школу по подготовке к родам; - медицинские услуги по защите и укреплению здоровья детей: финансирование занятий по лечебной физкультуре в группе в бассейне детской поликлиники для детей-инвалидов и часто болеющих детей из многодетных и малообеспеченных семей по медицинским показаниям (ЛФК в группе в бассейне).  |
| 1.3. | Организация и обеспечение профилактической направленности в оздоровлении населения города, выполнение плана профилактической работы (включая проведение массовых профилактических мероприятий). | 2020 г. | За счет средств федерального бюджета и обязательного медицинского страхования (ОМС) | 1.Организованы и проведены 4 массовые акции:• 04.02.2020 - «Международный день борьбы с раком»;• 01.03.2020 - «Всемирный день иммунитета»;• 11.09.2020 - Всероссийский день трезвости;• 20.09.20 - ЗаБег атомных городов.2.Создано 8 статей (информационных листков) по профилактике ОРВИ и гриппа, рака, профилактики употребления алкогольных напитков. ЗОЖ. Выложены на сайт ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, распространены в отделениях городской поликлиники.3.Общее количество информационных материалов (интервью, репортажи, теле встречи, статьи) в СМИ (Телеканалы «СТВ» и «ТЕРА-студия»; радиостанции «Балтийский Берег», «Дорожное» и «Fresh FM»; печатные издания «ТЕРА-ПРЕСС» и «МАЯК», региональные СМИ-каналы с участием предоставленных/задействованных специалистов ФГБУЗ ЦМСЧ № 3 8 ФМБА России в 2020 году составило 21 трансляций.4.Организованы и проведены в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях Сосновоборского городского округа - 198 лекций, а также на базе медсанчасти, которые прослушали 6678 человека, в том числе:• 172 лекции проведено в общеобразовательных школах и садах на темы профилактики ОРВИ и гриппа, режима дня детей и подростков, вакцинация, острая кишечная инфекция, педикулез, профилактика курения и употребления алкогольных напитков и др.;• 6 лекций (охват 155 чел.) — по травматизму и оказанию первой помощи;• 8 лекций (104 чел.) проведено терапевтами цехового отделения на предприятиях;• 18 лекций (2272 чел.) проведено для медработников городской поликлиники по обучению методам профилактики.Среди пациентов городской поликлиники проведен анамнестический опрос по теме профилактики онкологических заболеваний и туберкулеза (опрошено 347 чел.) |
| 1.4. | Совершенствование лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи пострадавшим с травматическими повреждениями, отравлениями и другими воздействиями внешних факторов. | 2020 г. | За счет средств федерального бюджета и ОМС  | За 2020 год в поликлиниках медсанчасти зарегистрировано 3599 случаев заболеваний по классу МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин», из них госпитализированы в подразделения медсанчасти 558 человек.Пациенты с тяжелой алкогольной интоксикацией -7, отравлениями суррогатами алкоголя -0, психотропными и наркотическими средствами - 5, снотворными веществами госпитализируются в отделение анестезиологии - реанимации 0 (с палатами интенсивной терапии) городской больницы.Пролечено пациентов с диагнозами, связанными с токсическим действием веществ преимущественно не медицинского назначения, - 0.Число случаев выезда скорой медицинской помощи на ДТП - 85, пострадало 95 человека, случаев смерти до прибытия скорой медицинской помощи -2, случаев смерти в присутствии медицинских работников и в медицинском транспорте не выявлено, доставлено для госпитализации 57 человек. Время выезда бригады скорой медицинской помощи в течение 4 минут - в 100% случаев. Доставлено в городскую больницу медсанчасти в пределах первого часа - 77 человек.В рамках профилактики детского травматизма, отравлений, воздействия других внешних факторов проводятся мероприятия по профилактике детского травматизма силами врачей-педиатров, врачей специалистов детской поликлиники. Проводится также санитарно-просветительная работа с воспитанниками детских садов, обучающихся в школах, с родителями. |
| 1.5. | Внедрение в практику подразделений ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» новых медицинских тех­нологий диагностики, лечения и реабилитации беременных женщин, рожениц и детей первого года жизни. | 2020 г. | За счет средств федерального бюджета и ОМС и в рамках нацпроекта «Здоровье» | В связи с переводом родильного (родового) отделения городской больницы медсанчасти на 2 уровень организации медицинских услуг по родовспоможению, расширились возможности приема пациентов с тяжелой патологией беременности и увеличилась оперативная активность отделения, 1 женщина направлена на санаторно-курортное лечение. |
| 1.6. | Организация и проведение контроля за алкоголизацией водителей автотранспортных средств в рамках заключенных договоров с транспортными и иными организациями и по направлению правоохранительных органов. | 2020 г. | За счет средств федерального бюджета и договоров с организациями | Заключено 45 договоров по организации и проведению контроля за алкоголизацией водителей автотранспортных средств.Проведено 233009 предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с контролем трезвости, из них 200129 на платной (договорной) основе.  |
| 1.7. | Проведение текущего (оперативного) и ежегодного мониторинга смертности населения на территории Сосновоборского городского округа. | 2020 г. | В рамках текущего финансирования | Показатели смертности:• Общая смертность (на 1000 чел. населения) - 12,8,• Младенческая смертность (на 1000 чел. родившихся живыми) — случаев не было,• Перинатальная смертность (случаев на 1000 родившихся) — 6,9,• Материнская смертность — случаев не было. |
|  **2. Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни** |
| 2.1. | Организация мероприятий по работе с подростками и молодежью в рамках муниципальной программы  «Физическая культура, спорт и молодёжная политика на 2014-2025 годы», Подпрограмма 2 «Молодежная политика». | 2020 г. | 11 995,1 | 11 995,1 | В связи с запуском работы волонтёрского штаба по оказанию помощи людям, находящимся в вынужденной самоизоляции, и введением ограничительных мер на проведение мероприятий, была приостановлена деятельность по организации мероприятий для молодых жителей Сосновоборского городского округа. Всего за отчётный период было организовано и проведено 85 мероприятий (на 108 мероприятий меньше, чем в отчетный период 2019 года), участие в которых приняли 3 810 человек (на 7 407 человек меньше, чем в отчетный период 2019 года). В рамках содействия трудовой адаптации и занятости молодёжи трудоустроено 667 человек (на 33 человек больше, чем в отчетный период 2019 года). Из них 6 бригад патронажной службы по оказанию посильной помощи ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья и людям пожилого возраста в количестве 59 подростков, 9 бригад молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 69 человек и 31 молодёжная трудовая бригада в количестве 539 человек выполняла работы по благоустройству территорий Сосновоборского городского округа. Благодаря проведённой акарицидной обработке на значительных городских пространствах, впервые за 5 лет участники бригад осуществляли работы не только на территории дошкольных и школьных учреждений, но и помогали учреждениям культуры, а также собирали траву после покоса. Ежедневно сотрудниками отдела по молодёжной политике администрации и МАУ «МЦ «Диалог» проводились проверки, соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в период трудовой деятельности несовершеннолетних. Количество инструкторов по организации работы с подростками и молодёжью по месту жительства - 4. Инструкторы организовывали работу с клубными объединениями города на базе МАУ «МЦ «Диалог» в вечернее время и в выходные дни (репетиции 11 команд КВН учащейся молодёжи, 7 команд КВН работающей молодёжи, членов городского семейного клуба; творческих встреч молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, участников молодёжной социальной службы «Доброта» и молодёжных трудовых бригад). В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) деятельность осуществлялась на платформах для онлайн конференций Zoom и Discord. |
| 2.2. | Совершенствование работы медицинских кабинетов МБОУ и МБДОУ по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни. | 2020 г. | За счет средств федерального бюджета и ОМС  |  Охват профилактическими осмотрами несовершеннолетних, посещающих образовательные учреждения: план на 2020год всего 9855, прошли проф. Осмотр всего 5623, процент от годового плана 57%. Из общего числа прошедших проф. Осмотр МБДОУ - 710 воспитанников прошли проф. Осмотр 19,2,%, низкий процент связан с эпидемиологической ситуацией по COVID 19, проф. осмотры были ограничены.Охват диспансеризацией несовершеннолетних, посещающих образовательные учреждения.Распределение воспитанников МБДОУ по группам здоровья в 2020 году:I группа здоровья - 23,4 %II группа здоровья - 62,6 %III группа здоровья - 13,5%IV группа здоровья - 0,2 %V группа здоровья - 0,3 %МБОУ-4913 школьников прошли проф. осмотр (80%) низкий процент связан с эпидемиологической ситуацией по COVID - 19, проф. осмотры были ограничены. Распределение школьников по группам здоровья в 2020 году:I группа здоровья - 8,9%II группа здоровья - 57,7 %III группа здоровья - 32,1%IV группа здоровья - 0,6 %V группа здоровья - 0,7 % |
| 2.3 | Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время в Сосновоборском городском округе в рамках Подпрограммы 5 муниципальной программы «Современное образование в Сосновоборском городском округе». | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | В 2020 г. мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации не проводились |
| 2.4. | Организация и проведение спортивных мероприятий и конкурсов, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников. | 2020 г. | 1 040,0 | 1 040,0 | В рамках реализации мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников МБОУ ДО «ДЮСШ»: - провели 14 соревнований городского уровня, в которых участвовало около 1770 человек,  - организовали участие: в областных соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, шахматам, хоккею в валенках. |
| 2.5. | Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз). | 2020 г. | За счет средств ОМС | Неонатальным скринингом на исследование заболевания в родильном отделении было охвачено 541 детей (100%). |
| 2.6. | Проведение УЗИ-скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов). | 2020 г. | За счет средств ОМС | УЗИ в рамках скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов) было охвачено 541 детей -100%,. |
| 2.7. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни. | 2020 г. | За счет средств ОМС | Аудиологичсским скринингом за 2020 года было охвачено 380 детей (70%). |
| 2.8. | Организация и осуществление систематического санитарного просвещения, направленного на обеспечение охраны и укрепление здоровья детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, этики семейной жизни. | 2020 г. | В рамках текущего финансирования  | Врачами-педиатрами и врачами-специалистами регулярно проводятся беседы с родителями по рациональному питанию, соблюдению режима труда и отдыха, по охране здоровья детей.Ведется санитарно-просветительная работа о правилах поведения детей на дорогах, в школе, на улице, дома.Проведено 230 бесед (лекций) в общеобразовательных школах и садах на темы профилактики ОРВИ и гриппа, режима дня детей и подростков, вакцинации, острой кишечной инфекции, педикулеза, чесотки и т.д. |
| 2.9. | Культурно-массовые программы для детей и подростков оздоровительных лагерей. | 2020 г. | текущее финансирование | В 2020 году запланированные мероприятия не проводились в связи с ограничениями, связанными c COVID-19. |
|  **3. Мероприятия по созданию условий для обеспечения активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов** |
| 3.1. | Организация и проведение диспансерных осмотров инвалидов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой отечественной Войны 1941-1945 г.г. и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 2020 г | За счет средств федерального бюджета и ОМС | Всего на учете состоит 503 человек.В рамках всеобщей диспансеризации осмотрено - 38 человек. На дому осмотрено врачами-терапевтами - 197 человек, в городской поликлинике - 407 человек.В связи с объявленной эпидемией по коронавирусной инфекции было приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. |
| 3.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» подпрограмма «ЗАЩИТА», в том числе: | 2020 г | 5740,1 | 5597,6 | Реализация мероприятий подпрограммы «ЗАЩИТА» включает основное мероприятие «Старшее поколение» и основное мероприятие «Социальная поддержка инвалидов». |
| 3.2.1 | оказание материальной помощи и материальной помощи на лечение малообеспеченным пенсионерам и инвалидам | 2020 г | 2967,5 | 2955,5 | В целях социальной поддержки малоимущих слоев населения из бюджета города за отчетный период администрацией Сосновоборского городского округа оказана материальная помощь 321 гражданину. На дополнительное лекарственное обеспечение и медицинские услуги за 12 мес. 2020 год получили помощь 97 чел. на сумму 205,7 тыс. руб. Также произведена единовременная денежная выплата 32 участникам ВОВ в размере 320,0 тыс. руб. и 480 ветеранам ВОВ в размере 1440 тыс. руб. |
| 3.2.2 | оплата коек сестринского ухода | 2020 г | 1923,6 | 1898,3 | Медико-социальная помощь предоставляется на условиях частичной или полной оплаты за счет муниципального бюджета коек сестринского ухода для одиноких, одиноко проживающих граждан с ограничениями жизнедеятельности и мобильности, нуждающихся в сестринском уходе, на базе отделения паллиативной медицинской помощи ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России». За 12 мес. 2020 г. медико-социальную помощь на койках сестринского ухода получили 8 граждан, признанных нуждающимися в сестринском уходе. |
| 3.2.3 | проведение культурно-массовых мероприятий | 2020 г | 849,0 | 743,8 | В связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, культурно-массовые мероприятия не проводились. К 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ были вручены юбилейные медали, цветы, подарки.К Международному Дню пожилого человека и Международному Дню инвалида малообеспеченным гражданам пожилого возраста и инвалидам были выделены праздничные продуктовые наборы. |
|  **4. Мероприятия в сфере природопользования и экологической безопасности** |
| 4.1. | Подпрограмма № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2024 годы»  | 2020 г. | 1 143,6 | 390,1 | В 2020 году рамках муниципальной Подпрограммы № 8 были заключены муниципальные контракты:- на «Оказание услуг по охране и защите зон зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновобрский городской округ Ленинградской области» №0145300000120000090-0050531-01 от 28.05.2020 с ИП Кириленко на сумму 390102,17 рублей, в рамках которого выполнены мероприятия: уход за минерализованными полосами зон зеленых насаждений, снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений, очистка зон зеленых насаждений от захламления, установка аншлагов;- на «Проведение изысканий и разработку рабочей документации на устройство 2-х временных противопожарных водоемов и 2-х разворотных площадок в районе г.Сосновый Бор «Ракопежи» № 0145300000120000296-01 от 10.11.2020 на сумму 700599,95 рублей. Срок исполнения контракта перенесён на 2021 год. |
|  **5. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступности дошкольного образования** |
| 5.1. | Строительство детского сада на 240 мест  | 2020 г. | За счет средств областного бюджета – адресной инвестиционной программы Ленинградской области | 21 апреля 2020 года заключен муниципальный контракт, началось строительство детского сада. Срок окончания запланирован на 30.10.2022 года. |
| 5.2. | Оснащение медицинских кабинетов муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2020 г.  | 0 | 0 |  -  |
| 5.3. | Обустройство детских спортивных сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2020 г.  | 2 844,7 | 2 844,7 | Выполнены мероприятия по обустройству современной спортивной площадки в МБДОУ «Детский сад № 9».Выполнены работы по завершению обустройства спортивной площадки МБДОУ "Центр развития ребенка 2". |
| **6. Совершенствование процессов развития физической культуры и массового спорта в образовательных учреждениях** |
| 6.1. | Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства в рамках мероприятий МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы», Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт». | 2020 г.  | 885,0 | 859,1 | В течение 2020 года в городе работали по договорам 8 тренеров-инструкторов по месту жительства. Работа строится на основании ежемесячных планов с привлечением широких слоев населения. В течение отчетного периода ими проведены спортивно-массовые соревнования, фестивали спортивных семей, спортивные игры и эстафеты. Тренеры-инструкторы являются активными участниками на городских спортивных праздниках. С их помощью проводятся мероприятия в детских садах и общеобразовательных школах. На открытых спортивных площадках организуется работа по вовлечению широких масс населения города к активным занятиям физической культурой и спортом. |
| 6.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы среди населения округа в рамках мероприятий МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы», Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт» | 2020 г.  | 3947,7 | 2445,8 | В муниципальном образовании в течение 2020 года проведено 265 спортивно-массовых мероприятий, в том числе:  - обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях – 40; - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности месту проживания граждан на территории МО – 166. - организация и проведение официальных спортивных мероприятий – 48.- - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 11.В связи с ограничением распространения новой коронавирусной инфекции физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в ЕКП и КП были проведены не все. |
| **7. Мероприятия в сфере стабилизации и повышения рождаемости, укрепления семьи, поддержки молодежи, материнства и детства** |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы»: | 2020 г.  | 27288,0 | 27286,3 |  |
| 7.1.1 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи», предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  | 2020 г.   | 7349,3 | 7349,3 |  |
|  |  - социальных выплат из местного бюджета | 1 156,5 | 1 156,5 | Улучшила жилищные условия 1 молодая семья. Семьей приобретена квартира общей площадью 44,2 кв.м. |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 6 192,8 | 6 192,8 | Улучшили жилищные условия 4 молодые семьи.Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 217,0 кв.м. |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 0 | 0 | С 2019 года софинансирование местного бюджета по условиям основного мероприятия не требуется.Улучшили жилищные условия 8 молодых семей.Одна семья направила средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту на приобретение квартиры общей площадью 70,2 кв.м., одна семья направила средства социальной выплаты на участие в долевом строительстве, общая площадь строящейся квартиры - 38,09 кв.м., шесть семей приобрели жилые помещения общей площадью 201,2 кв.м. |
| 7.1.2 | Реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования», предоставление участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья: | 2020 г. | 3894,5 | 3894,5 |  |
|  |  - предоставление социальной выплаты (компенсации) на приобретение (строительство) жилья из местного бюджета | 3894,5 | 3894,5 | Улучшили жилищные условия 3 семьи. Две семьи использовали социальные выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений общей площадью 121,3 кв.м. Одна семья приобрела квартиру общей площадью 50,1 кв.м.  |
|  | - софинансирование при предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам - участникам основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 0 | 0 | С 2019 года софинансирование местного бюджета по условиям основного мероприятия не требуется.Улучшили жилищные условия 4 семьи. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 264,9 кв.м.Четырем семьям выплачена компенсация процентов по ипотечным жилищным кредитам за 2019 год. |
| 7.1.3 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»: | 2020 г.   | 7283,4 | 7283,4 |  |
| 7.1.3.1 | Реализация мероприятия 1 «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» | 4 433,4 | 4433,4 | Улучшили жилищные условия 4 семьи. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 164,5 кв.м. Выполнен расчет компенсации части суммы процентов, уплаченных по договорам ипотечного жилищного кредитования 6 работникам бюджетной сферы на общую сумму 147,03327 тысяч руб. Средства перечислены. |
| 7.1.3.2. | Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования» | 2 850,0 | 2 850,0 | Приобретена 1 однокомнатная квартира с целью увеличения специализированного муниципального жилищного фонда.  |
| 7.1.4 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | 3 936,7 | 3 936,7 | Приобретена двухкомнатная квартира, общей площадью 47,4 кв.м для внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма семье, имеющей в своем составе ребенка-инвалида страдающего тяжелой формой хронического заболевания. Улучшила жилищные условия 1 семья, имеющая в своем составе ребенка-инвалида. |
| 7.1.5 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»: | 4824,0 | 4822,4 |  |
| 7.1.5.1 | Реализация мероприятия 1 подпрограммы 5 «Улучшение жилищных условий специалистов организаций созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» | 1 021,8 | 1021,8 | Улучшила жилищные условия 1 семья. Семьей приобретена квартира общей площадью 44,9 кв.м. |
| 7.1.5.2 | Реализация мероприятия 2 подпрограммы 5 «Улучшение жилищных условий специалистов организаций созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» | 460,7 | 460,7 | Оплачена аренда квартир муниципальных служащих. |
| 7.1.5.3 | Реализация мероприятия 3 подпрограммы 5 «Улучшение жилищных условий специалистов организаций созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» | 491,5 | 489,9 | Выплачена денежная компенсация за наем жилых помещений 8 специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности. |
| 7.1.5.4 | Реализация мероприятия 4 подпрограммы 5 «Улучшение жилищных условий специалистов организаций созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» | 2 850,0 | 2850,0 | Приобретена 1 однокомнатная квартира с целью увеличения муниципального жилищного фонда.  |
| 7.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «ЗАЩИТА», в том числе: | 2020 г. | 3757,4 | 3681,7 | Особое внимание уделялось проблемам семьи и детей, основное мероприятие 3 подпрограммы «ЗАЩИТА» «Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». |
| 7.2.1 | единовременная денежная выплата из средств местного бюджета на рождение ребенка | 2020 г. | 2497,0 | 2486,0 | Единовременную денежную выплату на рождение ребенка в 2020 году из средств местного бюджета получили граждане при рождении 452 детей.  |
| 7.2.2 | оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми (в том числе на приобретение школьных принадлежностей) и материальной помощи на лечение семьям с детьми-инвалидами | 2020 г. | 671,4 | 665,0 | В целях социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми администрацией Сосновоборского городского округа их бюджета города в рамках муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» выделена материальная помощь семьям в ТЖС и на лечение детей для 134 семей. Выплачено 4 именные стипендии главы Сосновоборского городского округа одаренным успешно обучающимся студентам из малообеспеченных семей.  |
| 7.2.3 | проведение культурно-массовых мероприятий | 2020 г. | 589,0 | 530,7 | В связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, культурно-массовые мероприятия не проводились. Ко Дню матери многодетным матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации были вручены подарочные наборы. К Новому году детям из малообеспеченных семей были вручены новогодние сладкие подарки. |
|  **8.Мероприятия по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений**  |
| 8.1. | Чествование юбиляров совместной супружеской жизни («золотых», «бриллиантовых»). | 2020 г. | - |  -  |  В течение 2020 года чествовали 11 пар: «изумрудные» свадьбы-2, «золотые»-9. |
| 8.2. | Регистрация новорожденных с вручением медалей | 2020 г. | 200 | 105 | Вручены 385 медалей для новорожденных сосновоборцев. |
| 8.3. | Беседы с женщинами:- ожидающими рождения ребёнка, с разъяснением семейно-брачного законодательства,- о порядке оформления документов при рождении ребёнка, о получении пособий. |  2020 г. | - | - | 0 |
|  **9. Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий плана** |
| 9.1. | Систематическое информирование населения Сосновоборского городского округа по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. | 2020 г.  | За счет средств муниципального бюджета и за счет средств ОМС | Школы здоровья временно не функционируют (не подписан муниципальный контракт и в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции).В рамках всеобщей диспансеризации населения проведено 300 индивидуальных и 2 групповых консультаций для пациентов с выявленными факторами риска (курение, артериальная гипертензия, ожирение, гиперхолестеринемия и т.д.) и имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, по профилактике развития данных заболеваний и их осложнений с коррекцией образа жизни и выдачей информационной литературы.Число обученных основам здорового образа жизни с выдачей информационной литературы – 7890 чел., без учёта аудитории СМИ (примерно 35 тыс. чел.) |
| 9.2. | Подготовка раздела «Демография и миграция населения» в составе отчета о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа.  | 2020 г. | Мероприятие не требует финансирования | Два раза в год, по итогам 1 полугодия и года в целом, разрабатывается раздел «Демография» как составная часть информации о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа. |
|  **10. Мероприятия по информационному сопровождению мероприятий по улучшению демографической ситуации** |
| 10.1. | Размещение в средствах массовой информации рекламы с целью привлечения семей для размещения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2020 г.  | За счет средств текущего финансирования | Своевременное размещение в СМИ и на официальном сайте администрации нормативных документов, внесение изменений в базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате проводимой работы в 2020 году: принято в семьи опекунов 15 несовершеннолетних. Образовано 1 приемная семья. Прошли обучение и получили заключения о возможности быть усыновителями - 23 человека. |
| 10.2. | Размещение в средствах массовой информации информационно-просветительских и пропагандистских материалов: - по пропаганде здорового образа жизни по приоритетным направлениям демографической политики,-направленных на содействие добровольному переселению в муниципальные районы и городской округ Ленинградской области соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. | 2020 г.  | За счет средств текущего финансирования | Санитарно-просветительская работа направлена на повышение информированности населения, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, отказа от курения и потребления алкоголя.Ежегодно создаются и тиражируются информационные материалы (буклеты, памятки, статьи) по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, по профилактике ОРВИ и гриппа. В период сезонного подъема инфекционных заболеваний и в рамках дней здоровья создаются печатные материалы профилактической направленности.На мониторах городской и детской поликлиник, в женской консультации размещены видеофильмы о вреде курения, слайды по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, информация о проведении всеобщей диспансеризации населения. Указанная информация размещается также на официальном сайте медсанчасти.Информация направляется в СМИ Сосновоборского городского округа: телеканал «СТВ», телерадиокомпанию «ТЕРА-студия», радиостанцию «Балтийский Берег», радиостанцию «Fresh FM»; газеты: «ТеРа-пресс», «Маяк». Выпускаются репортажи, посвященные дням здоровья, профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.С целью максимального охвата целевой аудитории взаимодействие с редакциями СМИ ведется разноплановое: создание теле/радио сюжетов, печатные публикации в газетах, заполнение СММ-пространства, проведение открытых встреч специалистов здравоохранения с населением города, выпуск программы «Гость в студии» и «Актуальное интервью», еженедельные рубрики в СММ.В 2020 году заключены два договора на предоставление услуг по информированию населения города с ООО СТРК «ТЕРА-студия» и МБУ «ТРК «Балтийский Берег».Общее количество информационных материалов (интервью, репортажи, телевстречи, статьи) в СМИ (ТВ каналы «СТВ» и «Тера-студия»; радиостанции «Балтийский Берег» и радиоканале «ТЕРА»; печатные издания «ТеРа-пресс» и «Маяк», региональные СМИ-каналы) с участием/предоставленных/задействованных специалистов ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России в 2020 году составило - 312 материалов, в том числе: 85 материалов - о пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально значимых заболеваний, в том числе профилактика гриппа, вакцинация; 119 — информация по новой коронавирусной инфекции; 44 - трансляции интервью/комментарий руководителя. |
| 10.3. | Информирование населения по вопросам сохранения здоровья | 2020 г.  | За счет средств текущего финансирования | Формы информирования населения:* размещение информации на официальном сайте медсанчасти http://cmsch38.ru;
* размещение информации на стендах в городской поликлинике, детской поликлинике, городской больнице;
* распространение информационных материалов в подразделениях медсанчасти;
* доведение информации через муниципальные средства массовой информации;
* проведение лекций в общеобразовательных учреждениях города, на предприятиях города, на базе медсанчасти.
 |
| ВСЕГО: | План | Факт |  |
| 60553,6 | 57699 |
| в том числе средства местного бюджета | 60553,6 | 57699 |