Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности использования бюджетных средств на софинансирование мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности» в соответствии с соглашением

от 22 октября 2015 № 17-МБ-15-С по состоянию на 01.01.2016г.  за 2015 год

Сосновоборский городской округ

| № | Показатели, установленные Соглашением | Целевой индикатор на отчетный год по средствам регионального бюджета | Целевой индикатор на отчетный год по средствам федерального бюджета | Суммарный целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязательство | Фактическое значение | Обязательство | Фактическое значение | Обязательство | Фактическое значение |
| 1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |

Пояснительная записка

Одной из форм финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства Сосновоборского городского округа, предусмотренной муниципальной программой «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 (с последующими изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации округа), является предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности.

В 2015 году на реализацию данного мероприятия Программы предусмотрено предоставление Сосновоборскому городскому округу субсидий на общую сумму 1 379 000 (один миллион триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области - 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, за счет средств федерального бюджета  -1 103 000 (один миллион сто три тысячи) рублей 00 копеек. При этом предусмотрена поддержка 3-м субъектам малого предпринимательства, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 ед., за счет средств федерального бюджета – 2 ед. До 25.03.2016г. всего будет создано 6 рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), в том числе за счет средств областного бюджета – 2 ед., за счет средств федерального бюджета – 4 ед.

В результате реализации в 2015 году данного мероприятия Программы оказана финансовая поддержка:

- за счет средств областного бюджета - на сумму 276,00 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета – на сумму 1103 тыс. рублей.

Всего финансовая поддержка оказана:

- за счет средств областного бюджетов - 1 субъекту малого предпринимательства,

- за счет средств федерального бюджета – 2 субъектам малого предпринимательства;

- создано за счет поддержки из средств областного бюджета 1 рабочее место,

- за счет поддержки федерального бюджета – 2 рабочих места.

Оказание финансовой поддержки за счет федерального бюджета предполагается до конца 2015 года.

Финансовую поддержку получили индивидуальные предприниматели, входящие в приоритетную группу социально незащищенных граждан (граждане в возрасте от 18 до 30 лет).

Финансовая поддержка за счет средств областного бюджета компенсировала затраты СМП на приобретение вышивальной, скорняжной  и пр. машин, парогенератора, ноутбука, др., участвующих в производственном процессе (производство одежды, аксессуаров); брикетера, сушилки, дробилки для измельчения древесины; приобретение холодильной установки.

Кроме того на софинансирование вышеуказанной финансовой поддержки из средств местного бюджета выделена сумма в размере 100 00,00 (сто тысяч) рублей.