**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года» **за 2019 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответствен-ный за реализацию | Результат реализации мероприятий | Объем бюджетного финансирования, тыс. руб. | Примечание (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | План | Факт | % | План | Факт | % |
| А | **ВСЕГО по муниципальной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ВСЕГО по муниципальной программе** | ОЭР |  |  |  |  | 2457,759 | 2457,759 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Подпрограмма 1.** «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» | ОЭР |  |  |  |  | 2357,759 | 2357,759 | 100 |  |
| *1.1.* | *Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства* | *ОЭР, СМФПП* |  |  |  |  | *1504,559* | *1504,559* | *100* |  |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, на конкурсной основе | ОЭР,СМФПП | человек не менее | 2 | 2 | 100 | 935,7 | 935,7 | 100 |  |
| 1.1.2 | Бизнес-инкубирование, в т.ч.:1.Организация и проведение конкурсов для размещения | СМФПП | постоянно | при наличии свободных площадей | - | - |  |  |  |  |
| 2.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе (электромонтажные работы по адресу: Гаражный пр., д.3, лит. В1, В2) | смета,объект | 12 | - | - | 68,891 | 68,891 | 100 |  |
| 1.1.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на осуществление уставной деятельности | ОЭР | смета | 1 | 1 | 100 | 499,968 | 499,968 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.* | *Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства* | *ОЭР* |  |  |  |  | *280* | *280* | *100* |  |
| 1.2.1 | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства: |  |  |  |  |  | 280 | 280 | 100 |  |
|  | 1.Организация информационных и обучающих семинаров, тренингов и т.п. по актуальным темам | СМФПП | семинаровне менее | 2 | 3 | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.Организация и проведение курсов «Введение в предпринимательство»  | СМФПП | курсов не менее | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
|  | 3.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на оказание услуг по сбору и обработке статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в целях проведения мониторинга малого предпринимательства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | СМФПП | мониторинг | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 4.Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | телепередача | 3 | 3 | 100 | 90 | 90 | 100 |  |
|  | 5.Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства  | СМФПП,ОЭР | мероприятие | 1 | 1 | 100 | 60 | 60 | 100 |  |
|  | 6.Участие СМП, представителей инфраструктуры и администрации в выездном областном семинаре (форуме) «Энергия возможностей» (субсидия Фонду) | СМФПП | человек не менее | 25 | 29 | 100 | 30 | 30 | 100 |  |
| 1.2.2 | Размещение информации в СМИ и на сайте, издание и распространение правовых информационных сборников | СМФПП | информаций не менее | 6 | 9 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Сопровождение тематического подраздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте администрации в сети Интернет (раздел «Экономика») | ОЭР | информа-ционных материалов, отчетов, объявленийне менее | 30 | 76 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Предоставление консультаций для субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, желающих открыть свое дело, в том числе | СМФПП | консультаций не менее | 500 | 6090 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 1.Предоставление консультаций СМП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды деятельности | СМФПП | консультаций | 50 | \* | \* | - | - | - | [Порядок](#P33) признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием определён приказом Минэкономразвития РФ в конце 2019 года (№ 773 от 29.11.2019г.) |
| 1.2.5 | Содействие субъектам МСП и молодежи от 18 до 30 лет в разработке бизнес-планов |  ЦИТ,СМФПП | бизнес-планов не менее | 8 | 20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Анализ функционирования и прогнозирование развития малого предпринимательства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Подготовка информационно-аналитической справки по выполнению плана мероприятий поддержки малого предпринимательства (социально-экономическое развитие малого бизнеса на территории округа) | ОЭР | отчетов за год | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.Разработка прогноза развития малого предпринимательства, в составе прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа | ОЭР | прогнозов | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  | 3.Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки  | ОЭР, СМФПП,КУМИ, ЦБ | обновлений не менее | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3.* | *Поддержка молодежного предпринимательства* | *ЦИТ, ОЭР* |  |  |  |  | *128,2* | *128,2* | *100* |  |
| 1.3.1 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» и организационно-методическое сопровождение проекта | ЦИТ | человек не менее | 0 | 75 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проведение массовых мероприятий для старшеклассников с целью формирования положительного имиджа предпринимательства в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» и привлечение школьников в проектную деятельность через программу «Межшкольный бизнес-инкубатор идей» (проведение обучающих тренингов, олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, ярмарка школьных бизнес-идей) | ЦИТ | человекне менее | 100 | 219 | 100 | 128,2 | 128,2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4.* | *Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)* | *Арт-Карусель, СМФПП, ОЭР* |  |  |  |  | *143* | *143* | *100* |  |
| 1.4.1 | Ведение базы данных (справочника) мастеров художественных промыслов и ремесел в Сосновоборском городском округе, обновление базы данных на сайте администрации | Арт-Карусель | справочник | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Работа коммуникационной площадки по развитию предпринимательства в сфере культуры; ежегодная организация мастер-классов | Арт-Карусель | мастер-класс | 3 | 3 | 100 | 30 | 30 | 100 |  |
| 1.4.3 | Организация выставок - ярмарок с участием субъектов малого предпринимательства и мастеров прикладного творчества | Арт-Карусель, СМФПП, ОЭР | выставка | 2 | 2 | 100 | 70 | 70 | 100 |  |
| 1.4.4 | Ежегодное оказание содействия предпринимателям в участии в международных форумах и семинарах, проводимых с участием мастеров прикладного творчества  | Арт-Карусель | человек | 20 | 40 | 100 |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства и мастеров художественных промыслов в областных выставочных мероприятиях  | Арт-Карусель | мероприятие | 2 | 2 | 100 | 43 | 43 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на рынки товаров и услуг* | *СМФПП, ОЭР* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация и проведение городских ярмарочных мероприятий | Контроль – ОЭР, организация и проведение – СМФПП | ярмарка | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| *1.6.* | *Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства* | *ОЭР* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Организация работы координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  | ОЭР | заседаний не менее | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |
| 1.7. | *Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей* | *ОЭР* | *Всего, в .т.ч.:* |  |  |  | *102* | *102* | *100* |  |
|  | консультацийне менее | 168 | 168 | 100 | 82 | 82 | 100 |  |
|  | претензий и исковых заявленийне менее | 34 | 34 | 100 |  |
|  | приобретение оргтехники (МФУ и доп. комплектую-щие к нему –картриджи и кабель USB) | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8.* | *Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата* | *ОЭР* | *квартальных комплектов* | *4* | *4* | *100* | *200* | *200* | *100* |  |
| *1.9.* | *Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы* | *ОЭР,* *КУМИ, ЦБ* | *постоянно* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2.** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия на компенсацию части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | ОЭР | конкурс | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Субсидия на компенсацию части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | ОЭР | конкурс | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.3. | Оказание содействия в рамках статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции  | ОЭР | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |