

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 13/01/2023 № 55

Об утверждении детального плана реализации

муниципальной программы «Стимулирование экономической

активности малого и среднего предпринимательства в

Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2023 год»

В соответствии с решением совета депутатов от 14.12.2022 № 127 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 30.09.2022 № 2258  
«О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019 № 546 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», а также в целях реализации мероприятий муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 (в редакции постановления от 13.10.2022 № 2371 (с изменениями от 09.01.2023 № 17)), администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2023 год (Приложение).

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации (Бастина Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

Булатова Татьяна Евгеньевна,

(81369) 6-28-49 (отдел экономического развития) ТН

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 13/01/2023 № 55

(Приложение)

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе до 2030 года»**

**на 2023 год**

| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Проектная часть** | | | | | | |  |
| 1 | Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности (2 СМП) | 2023 | 2023 | 1 201,2987  (в том числе 925,0 - из областного бюджета, 276,2987 – из местного бюджета) | 1 201,2987  (в том числе 925,0 - из областного бюджета, 276,2987 – из местного бюджета) | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| **Процессная часть** | | | | | | |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 1  «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства» | Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | 2023 | 2023 | 2 716,3633 (местный бюджет) | 2 716,3633 (местный бюджет) | Севостьянов Е.В. (ОЭР) |
| 2.1 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | - | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | Севостьянов Е.В. (ОЭР) |
| 2.2 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | - | 2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | Севостьянов Е.В. (ОЭР) |
| 2.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки (на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату), проведение ремонтных работ) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства) | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства: | 2023 | 2023 | 2 716,3633 (местный бюджет),  в т.ч.: | 2 716,3633 (местный бюджет),  в т.ч.: | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| На осуществление уставной деятельности:  Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий (10 СМП),  Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки (10 СМП),  в т.ч. начинающих предпринимателей  (2 СМП),  Проведение конкурсов по размещению на свободных площадях бизнес-инкубаторов  (4 конкурса) | 2 343,6 | 2 343,6 |
| На проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе:  Проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе (косметический ремонт по адресу: пр-т Героев, 54а) (1 смета) | 372,7633 | 372,7633 |
| 2.4 | Содействие в доступе к материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | Доступ к материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | 2023 | 2023 | - | - | Михайлова Н.В. (КУМИ),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 2  «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц» | Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц, в.т.ч.: | 2023 | 2023 | 472,586  (в том числе 163,7 - из областного бюджета,  308,886 – из местного бюджета) | 472,586  (в том числе 163,7 - из областного бюджета,  308,886 – из местного бюджета) | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| 3.1 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа | Сбор статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ от СМП, ввод собранных данных в систему ИАС «Мониторинг субъектов МСП ЛО» и их обработка (657 отчетов) | 212,586  (в том числе 163,7 - из областного бюджета,  48,886 – из местного бюджета) | 212,586  (в том числе 163,7 - из областного бюджета,  48,886 – из местного бюджета) |
| 3.2 | Прочие мероприятия | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности: | 2023 | 2023 | 260,0  (местный бюджет) | 260,0  (местный бюджет) | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах  (3 поездки) | 80,0 | 80,0 |
| Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства  (1 мероприятие) | 100,0 | 100,0 |
| Организация и проведение Бизнес-форума (1 мероприятие) | 45,0 | 45,0 |
| Выпуск телепередачи "Дела немалые" (1 телепередача) |  |  | 35,0 | 35,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 3  «Поддержка молодежного предпринимательства» | Поддержка молодежного предпринимательства,  в т.ч.: | 2023 | 2023 | 120,0  (местный бюджет) | 120,0  (местный бюджет) | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП), Жукова С.В. (ЦРТ) |
| Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности:  Проведение массовых мероприятий с участием  учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства  (100 человек) | 2023 | 2023 | 40,0 | 40,0 | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
|  |  | Обучение учащихся  9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя»  (35 человек) | 2023 | 2023 | 80,0 | 80,0 | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Жукова С.В. (ЦРТ) |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности:  Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия)  (2 поездки) | 2023 | 2023 | 50,0  (местный бюджет) | 50,0  (местный бюджет) | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства» | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности, в т.ч.: | 2023 | 2023 | 47,5  (местный бюджет) | 47,5  (местный бюджет) | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| Организация семинара по социальному предпринимательству  (1 семинар) | 12,5 | 12,5 |
| Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству  (1 телепередача) | 35,0 | 35,0 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности:  Организация семинара для самозанятых граждан (1 семинар) | 2023 | 2023 | 12,5  (местный бюджет) | 12,5  (местный бюджет) | Севостьянов Е.В. (ОЭР),  Калюжная О.С. (СМФПП) |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий 7  «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата» | Сбор статистической информации  (4 комплекта) | 2023 | 2023 | 220,0  (местный бюджет) | 220,0  (местный бюджет) | Севостьянов Е.В. (ОЭР) |
|  | Комплекс процессных мероприятий 8  «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства» | Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства | 2023 | 2023 | - | - | Севостьянов Е.В. (ОЭР) |
|  | Комплекс процессных мероприятий 9  «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей» |  | 2023 | 2023 | - | - | Севостьянов Е.В. (ОЭР) |
|  | Комплекс процессных мероприятий 10  «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 2023 | 2023 | - | - | Севостьянов Е.В. (ОЭР) |